## Procedimiento
|  | FUERA INTERNACIONAL |  |  | Código: GP-PR-02
|  | PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN IN SITU |  |  | Versión: 02
Emisión: 09-03-2015
OBJETIVO
Determinar los pasos a seguir para la identificación de las variables y los recursos de las ofertas o del proyecto para la correcta planificación de la realización del servicio.
ALCANCE
Este procedimiento inicia con la asignación del responsable de la inspección por parte de la presidencia y termina con la elaboración y presentación de la planificación del proyector este documento debe ser aplicado en el proceso de Gestión de Proyecto.
ACTIVIDADES
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
Asignación responsable | Conforme con las necesidades del cliente, el presidente asigna al responsable disponible para que ejecute la inspección, así mismo el director de Proyector podra a signar un responsable para el diligenciamiento de los formatos correspondientes al proyecto en ejecución. |  |  | Presidente Director de Proyectos | E-mail o comunicación de presidencia.
Preparación de logistica | Planea adecuadamente la inspección y solicita todos los recursos requeridos, solicitud de reursos para la inspección. |  |  | Designado | GP-FO-03 Requisición para proyectos.
Desarrollo de la inspección in situ | Ejecuta la inspección con el diligenciamiento completo del formato y la toma de fotografias. |  |  | Designado | Fotografias y GP-FO-02 Inspección in situ
Entrega al vicepresidente del registro | Envío de los registros de la inspección in situ al vicepresidente internacional. |  |  | Designado | E-mail
Elaboración de matriz de riesgos y matriz de impactos | Elaboración de las matrices básicas |  |  | Director de procesos | Matrices de riesgos y de aspectos e impactos ambientales.
CONTROL FIRMAS | ELABORA | REVISA | APRUEBA
NOMBRE | Nury Rocha | Juan Barrera | Alejandro Alban
CARGO | Coordinadora SIG | Director de proyectos | Representante de la alta dirección