## Procedimiento
|  | FUERA INTERNACIONAL |  |  | Código: GP-PR-03
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES EN INSTALACIONES DEL CLIENTE |  |  | Versión: 02
Emisión: 09-03-2015
OBJETIVO
Proporcionar instrucciones para las Operaciones de Despeje de Residuos.
ALCANCE
Este procedimiento inicia con la asignación de áreas para cada actividad y termina con la movilización de sustancias hacia puerto. Este documento debe ser aplicado en el Proceso de Operaciones en Instalaciones del Cliente.
ACTIVIDADES
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
Obtención de permisos | Coordinar los protocolos de ingreso a las instalaciones del cliente y obtener con el mismo los permisos de trabajos especiales si son requeridos |  |  | Director de Proyectos | Correo electrónico permiso físico de ingreso a instalaciones
Plan de Despeje | Conforme con el componente técnico, descrito en la oferta comercial para cada proyecto, asigna las áreas operativas y las posiciones de acuerdo con lo especificado en el numeral 2,9,3,2,1 características técnicas de la operación de manipulación, empaque, embalaje y transporte de residuos peligrosos, cuadro numero 8, plan del despeje del plan de contingencia, acto seguido del personal calificado realiza la inspección Preoperacional. |  |  | Director de Proyectos | Fotografía, inspección Preoperacional GP-FO-09
Recepción del producto y entrenamiento de personal | se reúnen el interventor del proyecto y el director del mismo para hacer la entrega formal del producto, en ella se verifica el inventario a gestionar y se autoriza por parte del contratante a dar inicio a las actividades, posteriormente, se realiza el entrenamiento del personal involucrado en las labores. |  |  | Director de Proyectos | Acta de inicio GP-FO-15 / Registro de entrenamiento GP-FO-04
Determinar Itinerario de Despeje | Establecer los residuos a empacar y el orden de empaque |  |  | Director de Proyectos | Fotografía
Entrega y Verificación personal y EPP | Se realiza la entrega del EPP adecuado a cada persona verificando en conjunto que las condiciones del mismo sean las optimas. |  |  | Director de Proyectos | Fotografía y entrega de elementos de protección personal GP-FO- 06
Empaque Rotulado y Embalaje de Residuos | Drenar líquidos y empacar sólidos en material homologado ONU. Rotular cada elemento empacado. Posicionar los residuos dentro del contenedor, Asegurar el contenedor. Rotular el Contenedor. |  |  | Operarios y Director de proyectos | Fotografía y lista de empaque GP-FO-08
Informe diario de operaciones | Una vez finalizadas las operaciones diarias en campo, se documentan las acciones realizadas durante el día. Antes del envío se entrega al cliente el ACTA DE FINALIZACIÓN. |  |  | Director de Proyecto | Informe diario de operaciones, GP-FO-12 Acta de finalización GP-FO-17
Inicio del transporte | Verificación del buen estado del vehículo (listo para transporte), verificación del conductor (entrenado y equipado), verificación del vehículo de escolta, e inicio de transporte. |  |  | Conductores, Escoltas y Director de proyecto | Registro de verificación de vehículos 1609-GP-FO-10
CONTROL FIRMAS | ELABORA | REVISA | APRUEBA
NOMBRE | Nury Rocha | Juan Barrera | Alejandro Alban
CARGO | Coordinadora SIG | Director de Proyectos | Representante de la alta dirección